**ЗАТО СЕВЕРСК**

**(справочная информация)**

**Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды**

В **2017** году на реализацию приоритетного проекта на территории ЗАТО Северск выделено **31 904,240** тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | ФБ,тыс. рублей | ОБ,тыс. рублей | Размер софинанси-рования МО,тыс. рублей | Размер софинансирования граждан, тыс. рублей | ФБ+ОБ+МО+граждани, тыс. рублей |
| ЗАТО Северск | **22 981,630** | **8 074,620** | **792,550** | **55,440** | **31 904,240** |

В рамках приоритетного проекта в **2017** году были благоустроены **30** дворовых территории и **5** общественных пространств.

В **2018** году на реализацию приоритетного проекта на территории ЗАТО Северск выделено **50 702,1** тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | ФБ,тыс. рублей | ОБ,тыс. рублей | Размер софинанси-рования МО,тыс. рублей | ФБ+ОБ+МО, тыс. рублей |
| ЗАТО Северск (общественные и дворовые) | **38 665,04** | **7 919,34** | **232,92** | **46 817,30** |
| ЗАТО Северск (парк) | **3 188,00** | **677,50** | **19,30** | **3 884,80** |

В рамках приоритетного проекта в **2018** году будут благоустроены **26** дворовых территории и **5** общественных пространств и 1 парк.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Категория объекта | Стоимость работ по контракту,тыс. рублей | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата окончания работ |
|  | **ул. Транспортная, 86, 82, 84,88,92, ул. Куйбышева, 14,16** | **дворовая территория** | **2267,33** | **ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70»** | **04.06.2018** | **30.08.2018 Работы завершены** |
|  | **ул. Калинина, 8, ул. Советская, 18** | **дворовая территория** | **815,71** | **ООО «Альтернатива 70»** | **04.06.2018** | **30.08.2018** |
|  | **пр. Коммунисти-ческий, 109, 105, 107** | **дворовая территория** | **1395,96** | **ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70»** | **04.06.2018** | **30.08.2018 Работы завершены** |
|  | **ул. Калинина, 96** | **дворовая территория** | **1651,11** | **ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70»** | **04.06.2018** | **30.08.2018 Работы завершены** |
|  | **пр. Коммунистический, 149** | **дворовая территория** | **510,10** | **ООО «Альтернатива 70»** | **04.06.2018** | **30.08.2018 Работы завершены** |
|  | **Южный проезд, 11, 13** | **дворовая территория** | **987,11** | **ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70»** | **04.06.2018** | **30.08.2018 Работы завершены** |
|  | **территория, расположенная между строящимся жилым домом № 126 по ул.Ленина и жилыми омами № 6, 6а по ул. Ленинградской (сквер с озером и мемориалом Курган Славы мкр. Ясный)** | **общественное пространство** | **1 154,59** | **ООО "ПРОФИ-С"** | **09.06.2018** | **15.09.2018 Работы завершены** |
|  | **территория, расположенная вдоль бульвара между жилым домом по ул.Победы, 23 и жилым домом по ул.Славского, 18 (Сквер в мкр. №10)** | **общественное пространство** | **9997,52** | **ООО "ПРОФИ-С"** | **14.05.2018** | **15.09.2018 Работы завершены** |
|  | **территория перед зданием по пр.Коммунистическому, 51 и вдоль ул.Свердлова до ул.Ленина (площадь им. Ленина)** | **общественное пространство** | **5946,62** | **ООО "ПРОФИ-С"** | **06.07.2018** | **24.08.2018 Работы завершены** |
|  | **устройство и ремонт элементов благоустройства Северский Природного парка** | **общественное пространство** | **4374,78****2807,99 (асфальтирование)** | **ООО "ПРОФИ-С"** | **08.05.2018 13.08.2018** | **10.07.2018 28.09.2018 Работы завершены** |
|  | **Северский Природный парк, территория МАУ "Северский природный парк" по пр.Коммунистическому, 45а** | **парк** | **490,00 3394,83** | **ООО "СИБИРЬ", ООО СРП "Гиацинт"** | **09.06.2018 20.06.2018** | **30.07.2018 15.08.2018 Работы завершены** |
|  | ул. Царевского, 6, 4, пр. Коммунистический, 64, | дворовая территория | 1130,80 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | пр. Коммунистический, 93,95,99 | дворовая территория | 859,53 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Ленина, 74, 78 | дворовая территория | 464,78 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | пр. Коммунистический, 69, ул. Крупской, 22,24 | дворовая территория | 848,15 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | п. Самусь, ул. Пекарского, 31а, 31  | дворовая территория | 842,57 | ООО «Сибирь», ООО «Армстрой» | 09.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | п. Самусь, ул. Октябрьская, 34а | дворовая территория | 856,28 | ООО «Сибирь», ООО «Армстрой» | 09.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | п. Самусь, ул. Кирова, 51 | дворовая территория | 737,85 | ООО «Сибирь», ООО «Армстрой» | 09.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Строителей, 29,33,31, пр. Коммунистический, 61 а | дворовая территория | 829,42 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Советская, 14, ул. Калинина, 41, ул. Тупиковая, 10 | дворовая территория | 283,00 | ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | пр. Коммунисти-ческий, 84б | дворовая территория | 425,53 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | пр. Коммунисти-ческий, 115, ул. Курчатова, 9 | дворовая территория | 505,71 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | пр. Коммунистический, 44, ул. Строителей, 36 | дворовая территория | 402,40 | ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Лесная, 1, 2 | дворовая территория | 971,33 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Строителей, 16, ул. Калинина, 18, 20 | дворовая территория | 271,18 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Советская, 36 | дворовая территория | 295,77 | ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Сосновая, 16, дом.4 | дворовая территория | 1705,53 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Курчатова, 13 | дворовая территория | 454,27 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Калинина, 52 | дворовая территория | 233,67 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Ленина, 52, 50,54 | дворовая территория | 269,39 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | ул. Курчатова, 11, пр. Коммунистический, 117 | дворовая территория | 731,94 | ООО «Профи-С», ООО «Альтернатива 70» | 04.06.2018 | 30.08.2018 Работы завершены |
|  | территория, расположенная вдоль берега р.Томь от КПП № 5 до ул. Царевского | общественное пространство | 1744,77 621,04 | ООО "Производственно-строительная компания "ФОРТИС-ГРУПП", ООО СРП "Гиацинт" | 09.06.2018 18.06.2018 | 01.08.2018 20.08.2018 Работы завершены |